## 订单初审
订单初审（评估、拆分）
序号 | 项目号 | 客户名称 | 产品型号 | 料号 | 长度 | 订单数量 | 表面要求 | 订单日期 | 订单交期 | 计划开工日期 | 计划完成日期 | 交期评审结果 | 工艺流程（①精切②切割③CNC④冲床⑤钻床⑥端铣⑦攻丝⑧滚弯⑨折弯⑩塑封⑪去毛刺⑬整形⑭检验⑮）焊接⑯组装 | 工艺要求说明 | 工装夹具情况（现有□、新做□ | 产能 | 瓶颈工序（评审的时候填写） | 物料状态（正常□、等料□） | 订单类别归类（样品单□散单小单□大单□） | 订单状态（交期方面）（①正常单15天以上；②急单10-15天；③5-10天特急单；④急插单：小于5天 | 备注
1 | [12 empty] | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯ | [5 empty] | 样品单□ 散单（小单）□ 大单□ | 正常□急单□特急单□急插单□
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计：

## 订单排产状态表
订单排产状况表
序号 | 工序 | 基本信息 | [8 empty] | 评审（√×） | 计划生产日期 | 计划完成日期 | 总待排产 | 已排产 |  | 余排产 |  | 已加工 |  | 转移 |  | 订单状态（生产中□、结案□） | 订单类别归类（样品单□散单小单□大单□） | 订单状态（交期方面）（①正常单15天以上；②急单10-15天；③5-10天特急单；④急插单：小于5天
|  | 项目号 | 客户名称 | 产品型号 | 料号 | 长度 | 订单数量 | 表面要求 | 订单日期 | 订单交期 |  |  |  |  | 已排产 | 占比（%） | 未排产 | 占比（%） | 已加工 | 占比（%） | 转移 | 占比（%） |  |  |  | 备注
1 | [23 empty] | 样品单□ 散单（小单）□ 大单□ | 正常□急单□特急单□急插单□
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计：

## 总待排明细
订单总待排产明细
序号 | 项目号 | 客户名称 | 产品型号 | 料号 | 长度 | 订单数量 | 表面要求 | 订单日期 | 订单交期 | 交期评审结果 | 工艺流程（①精切②切割③CNC④冲床⑤钻床⑥端铣⑦攻丝⑧滚弯⑨折弯⑩塑封⑪去毛刺⑬整形⑭检验⑮）焊接⑯组装 | 工艺要求说明 | 工装夹具情况 | 产能 | 瓶颈工序 | 物料状态 | 订单类别归类（样品单□散单小单□大单□） | 订单状态（交期方面）（①正常单15天以上；②急单10-15天；③5-10天特急单；④急插单：小于5天 | 备注
1 | 26043013-01 | 威霖 | 213-175 | 03.213.175.样品 | 1565.1 | 100 | 拉丝 | 4月30 | 2026-05-05 | 5月10 | ①→③→④→⑤→⑥→⑦ | 切割+0、-1mm；成品全检 | 正常 | 300 | ①、③、⑦ | 正常 | 样品单□ | 急插单□
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计：
备注：一个总待排表，总共细分16个待排工作表，各岗位分开（①精切②切割③CNC④冲床⑤钻床⑥端铣⑦攻丝⑧滚弯⑨折弯⑩塑封⑪去毛刺⑬整形⑭检验⑮）焊接⑯组装

## 工序待排
工序待排产明细
序号 | 工序 | 项目号 | 客户名称 | 产品型号 | 料号 | 长度 | 订单数量 | 表面要求 | 订单日期 | 订单交期 | 交期评审结果 | 工艺流程（①精切②切割③CNC④冲床⑤钻床⑥端铣⑦攻丝⑧滚弯⑨折弯⑩塑封⑪去毛刺⑬整形⑭检验⑮）焊接⑯组装 | 工艺要求说明 | 要求生产日期 | 排产数量 | 工装夹具情况 | 产能 | 瓶颈工序 | 物料状态 | 订单类别归类（样品单□散单小单□大单□） | 订单状态（交期方面）（①正常单15天以上；②急单10-15天；③5-10天特急单；④急插单：小于5天 | 备注
1 | 精切 | 26043013-01 | 威霖 | 213-175 | 03.213.175.样品 | 1565.1 | 100 | 拉丝 | 4月30 | 2026-05-05 | 5月10 | ①→③→④→⑤→⑥→⑦ | 切割+0、-1mm；成品全检 | 2026-05-03 | 100 | 正常 | 300 | ①、③、⑦ | 正常 | 样品单□ | 急插单□
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计：
备注：一个总待排表，总共细分16个待排工作表，各岗位分开（①精切②切割③CNC④冲床⑤钻床⑥端铣⑦攻丝⑧滚弯⑨折弯⑩塑封⑪去毛刺⑬整形⑭检验⑮）焊接⑯组装

## 工序已排
工序已排产明细
序号 | 工序 | 项目号 | 客户名称 | 产品型号 | 料号 | 长度 | 订单数量 | 表面要求 | 订单日期 | 订单交期 | 交期评审结果 | 工艺流程（①精切②切割③CNC④冲床⑤钻床⑥端铣⑦攻丝⑧滚弯⑨折弯⑩塑封⑪去毛刺⑬整形⑭检验⑮）焊接⑯组装 | 工艺要求说明 | 排产日期 | 要求生产日期 | 排产数量 | 工装夹具情况 | 产能 | 瓶颈工序 | 物料状态 | 订单类别归类（样品单□散单小单□大单□） | 订单状态（交期方面）（①正常单15天以上；②急单10-15天；③5-10天特急单；④急插单：小于5天 | 备注
1 | 切割 | 26043013-01 | 威霖 | 213-175 | 03.213.175.样品 | 1565.1 | 100 | 拉丝 | 4月30 | 2026-05-05 | 5月10 | ①→③→④→⑤→⑥→⑦ | 切割+0、-1mm；成品全检 | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 100 | 正常 | 300 | ①、③、⑦ | 正常 | 样品单□ | 急插单□
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计：
备注：一个总已排表，总共细分16个待排工作表，各岗位分开（①精切②切割③CNC④冲床⑤钻床⑥端铣⑦攻丝⑧滚弯⑨折弯⑩塑封⑪去毛刺⑬整形⑭检验⑮）焊接⑯组装

## 工序余排
工序余排产明细
序号 | 工序 | 项目号 | 客户名称 | 产品型号 | 料号 | 长度 | 订单数量 | 表面要求 | 订单日期 | 订单交期 | 交期评审结果 | 工艺流程（①精切②切割③CNC④冲床⑤钻床⑥端铣⑦攻丝⑧滚弯⑨折弯⑩塑封⑪去毛刺⑬整形⑭检验⑮）焊接⑯组装 | 工艺要求说明 | 上次排产日期 | 余排计划日期 | 要求生产日期 | 排产数量 | 工装夹具情况 | 产能 | 瓶颈工序 | 物料状态 | 订单类别归类（样品单□散单小单□大单□） | 订单状态（交期方面）（①正常单15天以上；②急单10-15天；③5-10天特急单；④急插单：小于5天 | 备注
1 |  | 26043013-01 | 威霖 | 213-175 | 03.213.175.样品 | 1565.1 | 100 | 拉丝 | 4月30 | 2026-05-05 | 5月10 | ①→③→④→⑤→⑥→⑦ | 切割+0、-1mm；成品全检 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 100 | 正常 | 300 | ①、③、⑦ | 正常 | 样品单□ | 急插单□
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计：
备注：一个总余排表，总共细分16个余排工作表，各岗位分开（①精切②切割③CNC④冲床⑤钻床⑥端铣⑦攻丝⑧滚弯⑨折弯⑩塑封⑪去毛刺⑬整形⑭检验⑮）焊接⑯组装